## WBS
ID | Task Name | Duration
0 | Proyek | 66 days
1 | Inisiasi | 6 days
1.1 | Diskusi dengan stakeholder | 1 day
1.2 | Analisis sistem lembaga | 1 day
1.3 | Pembuatan Project Charter | 5 days
2 | Perencanaan | 15 days
2.1 | Penentuan sumber daya yang diperlukan | 3 days
2.2 | Perancangan aplikasi | 10 days
2.3 | Perancangan sistem database | 12 days
3 | Pelaksanaan | 33 days
3.1 | Pembuatan inti aplikasi | 26 days
3.2 | Pembuatan database aplikasi | 22 days
3.3 | Pengintegrasian aplikasi | 7 days
4 | Penutupan | 5 days
4.1 | Penyerahan aplikasi | 1 day
4.1 | Pengajaran penggunaan aplikasi dan database | 3 days
4.3 | Penyelesaian kontrak proyek | 1 day
5 | Pengendalian | 66 days

## Total
TOTAL
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan | Biaya Beli | Made / Buy | Selisih | Biaya yang digunakan
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 10533333.3333 | 30000000 | made | 19466666.6667 | 10533333.3333
| Gaji System Analyst | 2800000 | 36000000 | made | 33200000 | 2800000
| Gaji Database Engineer | 2900000 | 24000000 | made | 21100000 | 2900000
| Gaji Graphic Designer | 3583333.3333 | 12000000 | made | 8416666.6667 | 3583333.3333
| Gaji Software Engineer | 10800000 | 36000000 | made | 25200000 | 10800000
| Gaji Application Tester | 800000 | 4000000 | made | 3200000 | 800000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 17300000 | 15000000 | buy | 2300000 | 15000000
| Biaya Transportasi | 10620000 | 19800000 | made | 9180000 | 10620000
| Biaya Ruangan | 4850000 | 9000000 | made | 4150000 | 4850000
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | 1500000 | 1507500 | made | 7500 | 1500000
| Laptop | 21000000 | 86000000 | made | 65000000 | 21000000
| Alat Tulis Kantor | 200000 | 0 | made | 200000 | 200000
| Proyektor | 2000000 | 300000 | buy | 1700000 | 300000
| Layar | 1900000 | 440000 | buy | 1460000 | 440000
| Smartphone | 9000000 | 1125000 | buy | 7875000 | 1125000
Total biaya yang digunakan | [5 empty] | 85326666.6667

## 1.1
Diskusi dengan Stakeholder | [12 empty] | 1 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan untuk seterusnya |  |  |  |  | Biaya Beli selama proyek | [5 empty] | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 1 | 1 orang | 133333.3333 |  | 10000000 | 3 bulan | 1 | 30000000
[6 empty] | 133333.3333 |  |  |  |  | 30000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 1 | 1 orang | 50000 |  | 2500000 | 3 bulan | 2 kali | 15000000 |  |  | Makan siang dan malam
| Biaya Transportasi | 30000 | 1 | 1 mobil | 30000 |  | 300000 | 66 hari | 1 | 19800000
| Biaya Ruangan | 50000 | 1 | 1 ruang | 50000 |  | 3000000 | 3 bulan | 1 | 9000000
[6 empty] | 130000 |  |  |  |  | 43800000
3 | Biaya Alat dan Bahan
| Alat Tulis Kantor | 50000 | 1 | 1 set | 50000
| Proyektor | 2000000 | 1 | 1 buah | 2000000 |  | 150000 | 2 | 1 buah | 300000
| Layar | 1900000 | 1 | 1 buah | 1900000 |  | 200000 | 2 | 1 buah | 400000
| Laptop | 3000000 | 1 | 1 buah | 3000000 |  | 400000 | 3 | 1 buah | 1200000
[5 empty] | Total biaya pembuatan | 6950000 |  |  |  |  | 1900000

## 1.2
Analisis Sistem Lembaga | [11 empty] | 1 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji System Analyst | 3000000 | 4 | 1 | 400000 |  | 6000000 | 2 | 1 | 18000000 |  | 17600000
400000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 4 | 1 | 200000 | [6 empty] | -200000 | Biaya beli tidak dimasukkan perhitungan karena sudah dihitung di tahap 1.1
| Biaya Transportasi | 30000 | 4 | 1 | 120000 | [6 empty] | -120000 | Biaya beli tidak dimasukkan perhitungan karena sudah dihitung di tahap 1.1
| Biaya Ruangan | 50000 | 4 | 1 | 200000 | [6 empty] | -200000 | Biaya beli tidak dimasukkan perhitungan karena sudah dihitung di tahap 1.1
520000
3 | Biaya Alat dan Bahan
| Alat Tulis Kantor | 50000 | 1 | 1 set | 50000 | [6 empty] | -50000
| Laptop | 3000000 | 1 | 1 buah | 3000000 |  | 400000 | 3 | 1 buah | 1200000 |  | -1800000
3050000
Total biaya beli
|  | Total biaya pembuatan |  |  |  | 3970000 |  | (+/-) dari biaya pembuatan

## 1.3
Diskusi dengan Stakeholder | [11 empty] | 5 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 5 | 1 | 666666.6667 | [6 empty] | -666666.6667
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 5 | 2 | 500000 | [6 empty] | -500000
| Biaya Transportasi | 30000 | 5 | 2 | 300000 | [6 empty] | -300000
| Biaya ruangan | 50000 | 5 | 1 | 250000 | [6 empty] | -250000
[6 empty] | 1050000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan Dokumentasi Project Charter | 1500000 | 1 | 1 | 1500000 |  | 500 | 1 | 500 lembar | 250000 |  | -1250000
[6 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 500000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 2550000 |  | Total biaya beli |  |  | 500000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | -2050000

## 2.1
Penentuan sumber daya yang diperlukan | [11 empty] | 3 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 3 | 1 | 400000 | [6 empty] | -400000
| Gaji System Analyst | 3000000 | 3 | 1 | 300000 |  | 6000000 | 2 | 1 | 12000000 |  | 11700000
[6 empty] | 700000 |  |  |  |  | 12000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 3 | 2 | 300000 | [6 empty] | -300000
| Biaya Transportasi | 30000 | 3 | 2 | 180000 | [6 empty] | -180000
| Biaya ruangan | 50000 | 3 | 1 | 150000 | [6 empty] | -150000
[6 empty] | 630000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 1 | 100 | 50000 |  | -1450000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | [5 empty] | 400000 | 3 | 2 | 2400000 |  | 2400000
[6 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 2450000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 2830000 |  | Total biaya beli |  |  | 14450000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | 11620000

## 2.2
Perancangan aplikasi | [11 empty] | 10 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 10 | 1 | 1333333.3333 | [6 empty] | -1333333.3333
| Gaji System Analyst | 3000000 | 10 | 1 | 1000000 | [6 empty] | -1000000
| Gaji Graphic Designer | 2500000 | 10 | 1 | 833333.3333 |  | 6000000 | 2 | 1 | 12000000 |  | 11166666.6667
| Gaji Software Engineer | 4000000 | 10 | 2 | 2666666.6667 |  | 6000000 | 3 | 2 | 36000000 |  | 33333333.3333
[6 empty] | 5833333.3333 |  |  |  |  | 48000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 10 | 4 | 2000000 | [6 empty] | -2000000
| Biaya Transportasi | 30000 | 10 | 4 | 1200000 | [6 empty] | -1200000
| Biaya ruangan | 50000 | 10 | 1 | 500000 | [6 empty] | -500000
[6 empty] | 3700000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 2 | 100 | 100000 |  | 100000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | 5000000 | 1 | 2 | 10000000 |  | 400000 | 10 | 4 | 16000000 |  | 6000000
[6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 16100000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 19533333.3333 |  | Total biaya beli |  |  | 64100000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | 44566666.6667

## 2.3
Perancangan Sistem Database | [11 empty] | 12 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 12 | 1 | 1600000 | [6 empty] | -1600000
| Gaji Database Engineer | 3000000 | 12 | 1 | 1200000 |  | 6000000 | 2 | 2 | 24000000 |  | 22800000
[6 empty] | 2800000 |  |  |  |  | 24000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 12 | 4 | 2400000 | [6 empty] | -2400000
| Biaya Transportasi | 30000 | 12 | 4 | 1440000 | [6 empty] | -1440000
| Biaya ruangan | 50000 | 12 | 1 | 600000 | [6 empty] | -600000
[6 empty] | 4440000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 2 | 100 | 100000 |  | 100000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | 5000000 | 1 | 1 | 5000000 |  | 400000 | 10 | 4 | 16000000 |  | 11000000
[6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 16100000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 12240000 |  | Total biaya beli |  |  | 40100000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | 27860000

## 3.1
Pembuatan inti aplikasi | [11 empty] | 26 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 26 | 1 | 3466666.6667 | [6 empty] | -3466666.6667
| Gaji Graphic Designer | 2500000 | 26 | 1 | 2166666.6667 | [6 empty] | -2166666.6667
| Gaji Software Engineer | 4000000 | 26 | 2 | 6933333.3333 | [6 empty] | -6933333.3333
[6 empty] | 12566666.6667 |  |  |  |  | 0
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 26 | 4 | 5200000 | [6 empty] | -5200000
| Biaya Transportasi | 30000 | 26 | 4 | 3120000 | [6 empty] | -3120000
| Biaya ruangan | 50000 | 26 | 1 | 1300000 | [6 empty] | -1300000
[6 empty] | 9620000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 2 | 100 | 100000 |  | 100000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | 5000000 | 1 | 2 | 10000000 |  | 400000 | 10 | 4 | 16000000 |  | 6000000
[6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 16100000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 32186666.6667 |  | Total biaya beli |  |  | 16100000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | -16086666.6667

## 3.2
Pembuatan database aplikasi | [11 empty] | 22 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 22 | 1 | 933333.3333 | [6 empty] | -933333.3333
| Gaji Database Engineer | 3000000 | 22 | 1 | 700000 | [6 empty] | -700000
| Gaji Software Engineer | 4000000 | 22 | 2 | 266666.6667 | [6 empty] | -266666.6667
[6 empty] | 1633333.3333 |  |  |  |  | 0
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 22 | 4 | 4400000 | [6 empty] | -4400000
| Biaya Transportasi | 30000 | 22 | 4 | 2640000 | [6 empty] | -2640000
| Biaya ruangan | 50000 | 22 | 1 | 1100000 | [6 empty] | -1100000
[6 empty] | 8140000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 2 | 100 | 100000 |  | 100000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | 5000000 | 1 | 2 | 10000000 |  | 400000 | 10 | 4 | 16000000 |  | 6000000
[6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 16100000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 19773333.3333 |  | Total biaya beli |  |  | 16100000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | -3673333.3333

## 3.3
Pengintegrasian aplikasi | [11 empty] | 7 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli |  |  |  |  | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 7 | 1 | 933333.3333 | [6 empty] | -933333.3333
| Gaji Database Engineer | 3000000 | 7 | 1 | 700000 | [6 empty] | -700000
| Gaji Graphic Designer | 2500000 | 7 | 1 | 583333.3333 | [6 empty] | -583333.3333
| Gaji Software Engineer | 4000000 | 7 | 1 | 933333.3333 | [6 empty] | -933333.3333
[6 empty] | 3150000 |  |  |  |  | 0
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 7 | 4 | 1400000 | [6 empty] | -1400000
| Biaya Transportasi | 30000 | 7 | 4 | 840000 | [6 empty] | -840000
| Biaya ruangan | 50000 | 7 | 1 | 350000 | [6 empty] | -350000
[6 empty] | 2590000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 2 | 100 | 100000 |  | 100000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Laptop | 5000000 | 1 | 2 | 10000000 |  | 400000 | 10 | 4 | 16000000 |  | 6000000
[6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 16100000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 15740000 |  | Total biaya beli |  |  | 16100000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | 360000

## 4.1
| Penyerahan Aplikasi | [9 empty] | 1 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 3 | 1 | 933333.3333 | [6 empty] | -933333.3333
| Gaji System Analyst | 3000000 | 3 | 1 | 700000 |  | 6000000 | 1 | 1 | 6000000 |  | 5300000
[6 empty] | 1633333.3333 |  |  |  |  | 6000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 3 | 2 | 300000 | [6 empty] | -300000
| Biaya Transportasi | 30000 | 3 | 2 | 180000 | [6 empty] | -180000
| Biaya ruangan | 50000 | 3 | 1 | 150000 | [6 empty] | -150000
[6 empty] | 630000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan Dokumentasi Aplikasi secara Keseluruhan | [5 empty] | 500 | 1 | 500 lembar | 250000 |  | 250000
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 250000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 2263333.3333 |  | Total biaya beli |  |  | 6250000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | 3986666.6667

## 4.2
Pengajaran Penggunaan Aplikasi dan Database
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 3 | 1 orang | 400000
| Gaji System Analyst | 4000000 | 3 | 1 orang | 400000 | [6 empty] | -400000
| Gaji Database Engineer | 3000000 | 3 | 1 orang | 300000 | [6 empty] | -300000
[6 empty] | 700000 |  |  |  |  | 0
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 3 | 3 orang | 450000 | [6 empty] | -450000
| Biaya Transportasi | 30000 | 3 | 3 orang | 270000 | [6 empty] | -270000
| Biaya ruangan | 50000 | 3 | 1 ruang | 150000 | [6 empty] | -150000
[6 empty] | 870000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Pencetakan | [5 empty] | 500 | 1 | 100 | 50000 |  | 50000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 50000
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 1570000 |  | Total biaya beli |  |  | 50000
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | -1520000

## 4.3
Penyelesaian Kontrak Proyek | [11 empty] | 1 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (bulan/hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa | Keterangan
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Project Manager | 4000000 | 1 | 1 | 666666.6667 | [6 empty] | -666666.6667
666666.6667
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 1 | 2 | 100000 | [6 empty] | -100000
| Biaya Transportasi | 30000 | 1 | 2 | 60000 | [6 empty] | -60000
| Biaya ruangan | 50000 | 1 | 1 | 50000 | [6 empty] | -50000
[6 empty] | 210000 |  |  |  |  | 0
3 | Biaya alat dan bahan
| Alat Tulis Kantor | 50000 | 1 | 1 | 50000 | [6 empty] | -50000 | Menggunakan printer dengan tinta atau print di toko
| Dokumentasi Akhir Proyek | [5 empty] | 500 | 1 | 525 | 262500 |  | 262500
[6 empty] | 50000 |  |  |  |  | 262500
|  |  | Total biaya pembuatan |  |  | 926666.6667 |  | Total biaya beli |  |  | 262500
[8 empty] | (+/-) dari biaya pembuatan |  |  |  | -664166.6667

## 5
Pengendalian Proyek | [11 empty] | 66 hari
No | Jenis Biaya | Biaya Pembuatan |  |  |  |  | Biaya Beli
|  | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | Biaya per unit | Lama (hari) | Banyak (unit) | Biaya | Subtotal | (+ / -) dari biaya sewa
1 | Gaji Karyawan
| Gaji Application Tester | 3000000 | 8 | 1 orang | 800000 |  | 4000000 | 1 bulan | 1 bulan | 4000000
4000000
2 | Biaya Akomodasi Karyawan
| Biaya Makan | 50000 | 8 | 1 | 400000
| Biaya Transportasi | 30000 | 8 | 1 | 240000
240000
3 | Biaya Alat dan Bahan
| Alat Tulis Kantor | 50000 | 1 | 1 | 50000
| Pencetakan Dokumentasi Pengendalian Tahap Inisaisi Proyek | [5 empty] | 500 |  | 20 | 10000
| Pencetakan Dokumentasi Pengendalian Tahap Perencanaan Proyek | [5 empty] | 500 |  | 20 | 10000
| Dokumentasi Pengendalian Kualitas Aplikasi | [5 empty] | 500 |  | 40 | 20000
| Pencetakan Dokumentasi Metode Uji Kelayakan Aplikasi | [5 empty] | 500 |  | 20 | 10000
| Pencetakan Dokumentasi Hasil Uji Kelayakan Aplikasi | [5 empty] | 500 |  | 80 | 40000
| Pencetakan Dokumentasi Hasil Evaluasi Proyek | [5 empty] | 500 |  | 80 | 40000
| Dokumentasi Penerimaan Proyek | [5 empty] | 500 |  | 30 | 15000
| Laptop | 3000000 | 1 | 1 | 3000000 |  | 400000 | 3 | 1 | 1200000
| Smartphone | 3000000 | 1 | 3 | 9000000 |  | 125000 | 3 | 3 | 1125000
[6 empty] | 12050000 |  |  |  |  | 2470000
|  |  |  | Total biaya pembuatan |  | 12290000 |  |  | Total biaya beli |  | 6470000
(+/-) dari biaya pembuatan